## ИП_Оренбург
Flag_Row_Size
0
0
3
[5 empty] | Информация об инвестиционных программах организации холодного водоснабжения и отчетах об их исполнении | [52 empty] | 26
[5 empty] | ООО "Оренбург Водоканал" | [52 empty] | 10
11
[5 empty] | Параметры формы | [52 empty] | 10
[5 empty] | Год реализации инвестиционной программы | № п/п мероприятия |  | Группа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы |  | Мероприятие | [14 empty] | № источника |  | О плановых и фактических размерах и источниках финансирования предусмотренных в утвержденной инвестиционной программе с распределением по годам |  |  |  | Плановый срок реализации мероприятия и (или) группы мероприятий с распределением по годам | Плановый срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия и (или) группы мероприятий |  | Фактический срок реализации мероприятия и (или) группы мероприятий с распределением по годам | Фактический срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия и (или) группы мероприятий | [22 empty] | 23
[10 empty] | Наименование мероприятия | Входит в концессионное соглашение |  | Объект инфраструктуры | [44 empty] | 24
[11 empty] | Признак | Номер концессионного соглашения | № объекта |  | Наличие | Наименование объекта | Тип объекта | Адрес объекта | [8 empty] | План |  | Факт | [28 empty] | 24
[8 empty] | Наименование | в том числе | [8 empty] | Муниципальный район | Муниципальное образование | ОКТМО | Населенный пункт | ОКТМО | улица, проезд, проспект, переулок, и т.п. | дом, корпус, строение |  |  | Источник финансирования | Размер финансирования | Источник финансирования | Размер финансирования |  | месяц | год |  | месяц | год | [21 empty] | 34
[5 empty] | 0 | [52 empty] | 1
ip_5 |  |  |  |  | Инвестиционная программа № 41-пр от 11.05.2018 ООО "Оренбург Водоканал" в сфере водоснабжения и водоотведения по развитию систем водоcнабжения и водоотведения, на территории сельского поселения Пригородное, Оренбургский муниципальный район на 2018-2041 годы (11.05.2018-31.12.2041)
ip_5 |  |  |  |  | 2020 |  | 0
ip_5
ip_5
ip_5
ip_5
ip_5 | VSNA_IP_EVENT_SUBGROUP_1_LIST |  |  |  |  | × | 1 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов водоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов водоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения потребителей | Подводящие сети холодного водоснабжения к детскому ясли-саду на 140 мест по ул. Авиационная, на земельном участке с кадастровым номером 56:44:0252001:1237 | нет |  |  | 0 | [16 empty] | 1 | Декабрь | 2021 | 1 | Декабрь | 2021
ip_5 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1 | нет
ip_5 | [6 empty] | 0 | [18 empty] | 1 | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 845.42 | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 845.42
ip_5 | [6 empty] | 0 | [19 empty] | Добавить источник финансирования
ip_5 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | Добавить объект инфраструктуры
ip_5 | VSNA_IP_EVENT_SUBGROUP_1_LIST |  |  |  |  | × | 2 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов водоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов водоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения потребителей | Двухэтажный с подвалом театр кукол и гараж, ул. Советская,23, земельный участок с кадастровым номером 56644:0231003:29 | нет |  |  | 0 | [16 empty] | 1 | Декабрь | 2021 | 1 | Декабрь | 2021
ip_5 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | нет
ip_5 | [6 empty] | 1 | [18 empty] | 1 | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 763.1 | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 763.1
ip_5 | [6 empty] | 1 | [19 empty] | Добавить источник финансирования
ip_5 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | Добавить объект инфраструктуры
ip_5 | VSNA_IP_EVENT_SUBGROUP_3_LIST |  |  |  |  | × | 3 | Реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов водоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения | Бурение и обустройство водозаборных скважин на Ново-Сакмарском водозаборе | нет |  |  | 0 | [16 empty] | 5 | Декабрь | 2024 |  | Срок выполнения не наступил | Срок выполнения не наступил
ip_5 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 1 | нет
ip_5 | [6 empty] | 2 | [18 empty] | 1 | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 4621.79 | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 4621.79
ip_5 | [6 empty] | 2 | [19 empty] | Добавить источник финансирования
ip_5 | [6 empty] | 2 | [7 empty] | Добавить объект инфраструктуры
ip_5 | VSNA_IP_EVENT_SUBGROUP_3_LIST |  |  |  |  | × | 4 | Реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов водоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения | Реконструкция насосной станции 3-го подъема Ново-Сакмарского водозабора | нет |  |  | 0 | [16 empty] | 6 | Декабрь | 2025 |  | Срок выполнения не наступил | Срок выполнения не наступил
ip_5 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 1 | нет
ip_5 | [6 empty] | 3 | [18 empty] | 1 | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 556.51 | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 556.51
ip_5 | [6 empty] | 3 | [19 empty] | Добавить источник финансирования
ip_5 | [6 empty] | 3 | [7 empty] | Добавить объект инфраструктуры
ip_5 | VSNA_IP_EVENT_SUBGROUP_3_LIST |  |  |  |  | × | 5 | Реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов водоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения | Реконструкция НС 2-го подъема ЮУВЗ ( с заменой НА) | нет |  |  | 0 | [16 empty] | 5 | Декабрь | 2024 |  | Срок выполнения не наступил | Срок выполнения не наступил
ip_5 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 1 | нет
ip_5 | [6 empty] | 4 | [18 empty] | 1 | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 7357.85 | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 7357.85
ip_5 | [6 empty] | 4 | [19 empty] | Добавить источник финансирования
ip_5 | [6 empty] | 4 | [7 empty] | Добавить объект инфраструктуры
ip_5 | VSNA_IP_EVENT_SUBGROUP_3_LIST |  |  |  |  | × | 6 | Реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов водоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения | Разработка проектно-сметной документации по строительству водовода от пересечения автодорог "Оренбург-Переволоцк" и "Каргала-Черноречье" до п. Каргала | нет |  |  | 0 | [16 empty] | 2 | Декабрь | 2021 | 2 | Декабрь | 2021
ip_5 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 1 | нет
ip_5 | [6 empty] | 5 | [18 empty] | 1 | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 350.07 | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 350.07
ip_5 | [6 empty] | 5 | [19 empty] | Добавить источник финансирования
ip_5 | [6 empty] | 5 | [7 empty] | Добавить объект инфраструктуры
ip_5 | VSNA_IP_EVENT_SUBGROUP_3_LIST |  |  |  |  | × | 7 | Реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов водоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения | Реконструкция участка водовода Ду500 мм по ул. Ваана Теряна от ул. Кардонная до ул. Одесская | нет |  |  | 0 | [16 empty] | 1 | Декабрь | 2020 | 1 | Декабрь | 2020
ip_5 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 1 | нет
ip_5 | [6 empty] | 6 | [18 empty] | 1 | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 1919.46 | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 1919.46
ip_5 | [6 empty] | 6 | [19 empty] | Добавить источник финансирования
ip_5 | [6 empty] | 6 | [7 empty] | Добавить объект инфраструктуры
ip_5 | VSNA_IP_EVENT_SUBGROUP_3_LIST |  |  |  |  | × | 8 | Реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов водоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения | Реконструкция участка водовода Ду700 мм от Южно-Уральского водозабора до ул. Степана Разина | нет |  |  | 0 | [16 empty] | 1 | Декабрь | 2022 | 1 | Декабрь | 2022
ip_5 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 1 | нет
ip_5 | [6 empty] | 7 | [18 empty] | 1 | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 21 | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 21
ip_5 | [6 empty] | 7 | [19 empty] | Добавить источник финансирования
ip_5 | [6 empty] | 7 | [7 empty] | Добавить объект инфраструктуры
ip_5 | VSNA_IP_EVENT_SUBGROUP_3_LIST |  |  |  |  | × | 9 | Реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов водоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения | Реконструкция водовода Ду-800 от насосной станции 2-го подъёма Южно-Уральского водозабора до пересечения ул. Мира и пр-кт Гагарина, д. 23) | нет |  |  | 0 | [16 empty] | 1 | Декабрь | 2021 | 1 | Декабрь | 2021
ip_5 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 1 | нет
ip_5 | [6 empty] | 8 | [18 empty] | 1 | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 290.19 | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 290.19
ip_5 | [6 empty] | 8 | [19 empty] | Добавить источник финансирования
ip_5 | [6 empty] | 8 | [7 empty] | Добавить объект инфраструктуры
ip_5 | VSNA_IP_EVENT_SUBGROUP_3_LIST |  |  |  |  | × | 10 | Реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов водоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения | Реконструкция участка водовода Ду600 мм по ул. Терешковой от ул. Оренбургской до ул. Халтурина | нет |  |  | 0 | [16 empty] | 1 | Декабрь | 2020 | 1 | Декабрь | 2020
ip_5 | [6 empty] | 9 | [6 empty] | 1 | нет
ip_5 | [6 empty] | 9 | [18 empty] | 1 | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 376.93 | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 376.93
ip_5 | [6 empty] | 9 | [19 empty] | Добавить источник финансирования
ip_5 | [6 empty] | 9 | [7 empty] | Добавить объект инфраструктуры
ip_5 | [7 empty] | Добавить мероприятие
ip_5 |  |  |  |  | 2021 |  | 0
ip_5
ip_5
ip_5
ip_5
ip_5 | VSNA_IP_EVENT_SUBGROUP_1_LIST |  |  |  |  | × | 1 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов водоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов водоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | строительство иных объектов водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения в целях подключения потребителей | Областная детская больница в г. Оренбурге по ул. Гаранькина, земельный участок с кадастровым номером 56:44:0202007:9709 | нет |  |  | 0 | [16 empty] | 1 | Декабрь | 2022 | 1 | Декабрь | 2022
ip_5 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1 | нет
ip_5 | [6 empty] | 0 | [18 empty] | 1 | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 2148.42 | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 2148.42
ip_5 | [6 empty] | 0 | [19 empty] | Добавить источник финансирования
ip_5 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | Добавить объект инфраструктуры
ip_5 | VSNA_IP_EVENT_SUBGROUP_1_LIST |  |  |  |  | × | 2 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов водоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов водоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения потребителей | детский ясли-сад на 140 мест по ул. Авиационная, на земельном участке с кадастровым номером 56:44:0252001:1237 | нет |  |  | 0 | [16 empty] | 1 | Декабрь | 2021 | 1 | Декабрь | 2021
ip_5 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | нет
ip_5 | [6 empty] | 1 | [18 empty] | 1 | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 82.32 | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 82.32
ip_5 | [6 empty] | 1 | [19 empty] | Добавить источник финансирования
ip_5 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | Добавить объект инфраструктуры
ip_5 | VSNA_IP_EVENT_SUBGROUP_1_LIST |  |  |  |  | × | 3 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов водоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов водоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения потребителей | детский сад на 220 мест в мкр "поселок Ростоши" г. Оренбурга, на земельном участке с кадастровым номером 56:44:0201021:2728 | нет |  |  | 0 | [16 empty] | 1 | Декабрь | 2022 | 1 | Декабрь | 2022
ip_5 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 1 | нет
ip_5 | [6 empty] | 2 | [18 empty] | 1 | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 621.09 | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 621.09
ip_5 | [6 empty] | 2 | [19 empty] | Добавить источник финансирования
ip_5 | [6 empty] | 2 | [7 empty] | Добавить объект инфраструктуры
ip_5 | VSNA_IP_EVENT_SUBGROUP_1_LIST |  |  |  |  | × | 4 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов водоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов водоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения потребителей | Двухэтажный с подвалом театр кукол и гараж, ул. Советская,23, земельный участок с кадастровым номером 56644:0231003:29 | нет |  |  | 0 | [16 empty] | 1 | Декабрь | 2021 | 1 | Декабрь | 2021
ip_5 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 1 | нет
ip_5 | [6 empty] | 3 | [18 empty] | 1 | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 28.55 | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 28.55
ip_5 | [6 empty] | 3 | [19 empty] | Добавить источник финансирования
ip_5 | [6 empty] | 3 | [7 empty] | Добавить объект инфраструктуры
ip_5 | VSNA_IP_EVENT_SUBGROUP_1_LIST |  |  |  |  | × | 5 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов водоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов водоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения потребителей | Подводящие сети водоснабжения к зданию театра кукол "Пьеро" по пр. Победы, 133а | нет |  |  | 0 | [16 empty] | 1 | Декабрь | 2022 | 1 | Декабрь | 2022
ip_5 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 1 | нет
ip_5 | [6 empty] | 4 | [18 empty] | 1 | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 4.94 | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 4.94
ip_5 | [6 empty] | 4 | [19 empty] | Добавить источник финансирования
ip_5 | [6 empty] | 4 | [7 empty] | Добавить объект инфраструктуры
ip_5 | VSNA_IP_EVENT_SUBGROUP_3_LIST |  |  |  |  | × | 6 | Реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов водоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения | Бурение и обустройство водозаборных скважин на Ново-Сакмарском водозаборе | нет |  |  | 0 | [16 empty] | 5 | Декабрь | 2024 |  | Срок выполнения не наступил | Срок выполнения не наступил
ip_5 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 1 | нет
ip_5 | [6 empty] | 5 | [18 empty] | 1 | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 1475.93 | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 1475.93
ip_5 | [6 empty] | 5 | [19 empty] | Добавить источник финансирования
ip_5 | [6 empty] | 5 | [7 empty] | Добавить объект инфраструктуры
ip_5 | VSNA_IP_EVENT_SUBGROUP_3_LIST |  |  |  |  | × | 7 | Реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов водоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения | Реконструкция насосной станции 3-го подъема Ново-Сакмарского водозабора | нет |  |  | 0 | [16 empty] | 6 | Декабрь | 2025 |  | Срок выполнения не наступил | Срок выполнения не наступил
ip_5 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 1 | нет
ip_5 | [6 empty] | 6 | [18 empty] | 1 | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 0.07 | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 0.07
ip_5 | [6 empty] | 6 | [19 empty] | Добавить источник финансирования
ip_5 | [6 empty] | 6 | [7 empty] | Добавить объект инфраструктуры
ip_5 | VSNA_IP_EVENT_SUBGROUP_3_LIST |  |  |  |  | × | 8 | Реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов водоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения | Реконструкция НС 2-го подъема ЮУВЗ ( с заменой НА) | нет |  |  | 0 | [16 empty] | 5 | Декабрь | 2024 |  | Срок выполнения не наступил | Срок выполнения не наступил
ip_5 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 1 | нет
ip_5 | [6 empty] | 7 | [18 empty] | 1 | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 8786.4 | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 8786.4
ip_5 | [6 empty] | 7 | [19 empty] | Добавить источник финансирования
ip_5 | [6 empty] | 7 | [7 empty] | Добавить объект инфраструктуры
ip_5 | VSNA_IP_EVENT_SUBGROUP_3_LIST |  |  |  |  | × | 9 | Реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов водоснабжения | реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения | Разработка проектно-сметной документации по строительству водовода от пересечения автодорог "Оренбург-Переволоцк" и "Каргала-Черноречье" до п. Каргала | нет |  |  | 0 | [16 empty] | 2 | Декабрь | 2021 | 2 | Декабрь | 2021
ip_5 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 1 | нет
ip_5 | [6 empty] | 8 | [18 empty] | 1 | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 405.82 | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 405.82
ip_5 | [6 empty] | 8 | [19 empty] | Добавить источник финансирования
ip_5 | [6 empty] | 8 | [7 empty] | Добавить объект инфраструктуры
ip_5 | VSNA_IP_EVENT_SUBGROUP_3_LIST |  |  |  |  | × | 10 | Реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов водоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения | Реконструкция водовода Ду-800 от насосной станции 2-го подъёма Южно-Уральского водозабора до пересечения ул. Мира и пр-кт Гагарина, д. 23) | нет |  |  | 0 | [16 empty] | 1 | Декабрь | 2021 | 1 | Декабрь | 2021
ip_5 | [6 empty] | 9 | [6 empty] | 1 | нет
ip_5 | [6 empty] | 9 | [18 empty] | 1 | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 10.1 | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 10.1
ip_5 | [6 empty] | 9 | [19 empty] | Добавить источник финансирования
ip_5 | [6 empty] | 9 | [7 empty] | Добавить объект инфраструктуры
ip_5 | [7 empty] | Добавить мероприятие
ip_5 |  |  |  |  | 2022 |  | 0
ip_5
ip_5
ip_5
ip_5
ip_5 | VSNA_IP_EVENT_SUBGROUP_1_LIST |  |  |  |  | × | 1 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов водоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов водоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения потребителей | Областная детская больница в г. Оренбурге по ул. Гаранькина, земельный участок с кадастровым номером 56:44:0202007:9709 | нет |  |  | 0 | [16 empty] | 1 | Декабрь | 2022 | 1 | Декабрь | 2022
ip_5 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1 | нет
ip_5 | [6 empty] | 0 | [18 empty] | 1 | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 34.25 | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 34.25
ip_5 | [6 empty] | 0 | [19 empty] | Добавить источник финансирования
ip_5 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | Добавить объект инфраструктуры
ip_5 | VSNA_IP_EVENT_SUBGROUP_1_LIST |  |  |  |  | × | 2 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов водоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов водоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения потребителей | детский сад на 220 мест в мкр "поселок Ростоши" г. Оренбурга, на земельном участке с кадастровым номером 56:44:0201021:2728 | нет |  |  | 0 | [16 empty] | 1 | Декабрь | 2022 | 1 | Декабрь | 2022
ip_5 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | нет
ip_5 | [6 empty] | 1 | [18 empty] | 1 | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 34.15 | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 34.15
ip_5 | [6 empty] | 1 | [19 empty] | Добавить источник финансирования
ip_5 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | Добавить объект инфраструктуры
ip_5 | VSNA_IP_EVENT_SUBGROUP_1_LIST |  |  |  |  | × | 3 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов водоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов водоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения потребителей | Подводящие сети водоснабжения к зданию театра кукол "Пьеро" по пр. Победы, 133а | нет |  |  | 0 | [16 empty] | 1 | Декабрь | 2022 | 1 | Декабрь | 2022
ip_5 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 1 | нет
ip_5 | [6 empty] | 2 | [18 empty] | 1 | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 1551.86 | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 1551.86
ip_5 | [6 empty] | 2 | [19 empty] | Добавить источник финансирования
ip_5 | [6 empty] | 2 | [7 empty] | Добавить объект инфраструктуры
ip_5 | VSNA_IP_EVENT_SUBGROUP_1_LIST |  |  |  |  | × | 4 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов водоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов водоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения потребителей | Магазин "Империя упаковки" по ул. Пролетарская/ул. Постникова,78/38, земельный участок с кадастровым номером 56:44:0446011:11 | нет |  |  | 0 | [16 empty] | 1 | Декабрь | 2022 | 1 | Декабрь | 2022
ip_5 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 1 | нет
ip_5 | [6 empty] | 3 | [18 empty] | 1 | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 13.35 | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 13.35
ip_5 | [6 empty] | 3 | [19 empty] | Добавить источник финансирования
ip_5 | [6 empty] | 3 | [7 empty] | Добавить объект инфраструктуры
ip_5 | VSNA_IP_EVENT_SUBGROUP_1_LIST |  |  |  |  | × | 5 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов водоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов водоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения потребителей | Особая экономическая зона с кадастровыми номерами 56:44:0103001:1915; 56:44:0103001:1917; 56644:0103001:1916; 56644:0103001:1914;56644:0103001:1918;56644:0103001:1612;56644:0103001:1897; 56:44:0103001:1356 | нет |  |  | 0 | [16 empty] | 2 | Декабрь | 2023 | 2 | Декабрь | 2023
ip_5 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 1 | нет
ip_5 | [6 empty] | 4 | [18 empty] | 1 | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 45350.76 | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 45350.76
ip_5 | [6 empty] | 4 | [19 empty] | Добавить источник финансирования
ip_5 | [6 empty] | 4 | [7 empty] | Добавить объект инфраструктуры
ip_5 | VSNA_IP_EVENT_SUBGROUP_1_LIST |  |  |  |  | × | 6 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов водоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов водоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения потребителей | Строительство школы на 1135 мест в г. Оренбурге в п. Южный по ул. Весенняя, на земельных участках с кадастровым номерами 56:44:0257001:135, 56:44:0257001; 56:44:0257001:353 | нет |  |  | 0 | [16 empty] | 1 | Декабрь | 2023 | 1 | Декабрь | 2023
ip_5 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 1 | нет
ip_5 | [6 empty] | 5 | [18 empty] | 1 | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 5358.54 | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 5358.54
ip_5 | [6 empty] | 5 | [19 empty] | Добавить источник финансирования
ip_5 | [6 empty] | 5 | [7 empty] | Добавить объект инфраструктуры
ip_5 | VSNA_IP_EVENT_SUBGROUP_1_LIST |  |  |  |  | × | 7 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов водоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов водоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения потребителей | Реконструкция здания в г. Оренбурге по ул. Цвиллинга,5/ул. Рыбаковская,3, кадастровый номер земельного участка 56:44:0444001:203 | нет |  |  | 0 | [16 empty] | 1 | Декабрь | 2022 | 1 | Декабрь | 2022
ip_5 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 1 | нет
ip_5 | [6 empty] | 6 | [18 empty] | 1 | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 1180.44 | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 1180.44
ip_5 | [6 empty] | 6 | [19 empty] | Добавить источник финансирования
ip_5 | [6 empty] | 6 | [7 empty] | Добавить объект инфраструктуры
ip_5 | VSNA_IP_EVENT_SUBGROUP_1_LIST |  |  |  |  | × | 8 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов водоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов водоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения потребителей | Жилая комплексная застройка "Молодой Оренбург"."Перспективное развитие жилищного строительства города Оренбурга (ЗУ 605 га)" | нет |  |  | 0 | [16 empty] | 2 | Декабрь | 2024 | 2 | Декабрь | 2024
ip_5 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 1 | нет
ip_5 | [6 empty] | 7 | [18 empty] | 1 | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 78832.64 | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 78832.64
ip_5 | [6 empty] | 7 | [19 empty] | Добавить источник финансирования
ip_5 | [6 empty] | 7 | [7 empty] | Добавить объект инфраструктуры
ip_5 | VSNA_IP_EVENT_SUBGROUP_3_LIST |  |  |  |  | × | 9 | Реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов водоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения | Бурение и обустройство водозаборных скважин на Ново-Сакмарском водозаборе | нет |  |  | 0 | [16 empty] | 5 | Декабрь | 2024 |  | Срок выполнения не наступил | Срок выполнения не наступил
ip_5 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 1 | нет
ip_5 | [6 empty] | 8 | [18 empty] | 1 | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 24638.26 | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 24638.26
ip_5 | [6 empty] | 8 | [19 empty] | Добавить источник финансирования
ip_5 | [6 empty] | 8 | [7 empty] | Добавить объект инфраструктуры
ip_5 | VSNA_IP_EVENT_SUBGROUP_3_LIST |  |  |  |  | × | 10 | Реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов водоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения | Реконструкция насосной станции 3-го подъема Ново-Сакмарского водозабора | нет |  |  | 0 | [16 empty] | 6 | Декабрь | 2025 |  | Срок выполнения не наступил | Срок выполнения не наступил
ip_5 | [6 empty] | 9 | [6 empty] | 1 | нет
ip_5 | [6 empty] | 9 | [18 empty] | 1 | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 11826.68 | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 11826.68
ip_5 | [6 empty] | 9 | [19 empty] | Добавить источник финансирования
ip_5 | [6 empty] | 9 | [7 empty] | Добавить объект инфраструктуры
ip_5 | VSNA_IP_EVENT_SUBGROUP_3_LIST |  |  |  |  | × | 11 | Реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов водоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения | Реконструкция участка водовода Ду600 мм от ул. Раздольная до пр-кт Гагарина ориентировочной протяженностью 1300 м с изменением материала, диаметра трубопровода и прохождение трассы. (Мощность (нагрузка) в точке подключения 142,3 м3/час | нет |  |  | 0 | [16 empty] | 1 | Декабрь | 2023 | 1 | Декабрь | 2023
ip_5 | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 1 | нет
ip_5 | [6 empty] | 10 | [18 empty] | 1 | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 56.6 | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 56.6
ip_5 | [6 empty] | 10 | [19 empty] | Добавить источник финансирования
ip_5 | [6 empty] | 10 | [7 empty] | Добавить объект инфраструктуры
ip_5 | VSNA_IP_EVENT_SUBGROUP_3_LIST |  |  |  |  | × | 12 | Реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов водоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения | Реконструкция водопроводной сети ЮУВЗ г. Оренбурга Ду 820-1400 мм ориентировочной протяженностью 680 м с изменением материала, диаметра трубопровода и прохождение трассы. (Мощность (нагрузка) в точке подключения 1471,2 м3/час) | нет |  |  | 0 | [16 empty] | 1 | Декабрь | 2023 | 1 | Декабрь | 2023
ip_5 | [6 empty] | 11 | [6 empty] | 1 | нет
ip_5 | [6 empty] | 11 | [18 empty] | 1 | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 35.64 | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 35.64
ip_5 | [6 empty] | 11 | [19 empty] | Добавить источник финансирования
ip_5 | [6 empty] | 11 | [7 empty] | Добавить объект инфраструктуры
ip_5 | VSNA_IP_EVENT_SUBGROUP_3_LIST |  |  |  |  | × | 13 | Реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов водоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения | Реконструкция участка водовода Ду500 мм по ул. Кардонная от ул. Степана Разина до ул. Ваана Теряна | нет |  |  | 0 | [16 empty] | 1 | Декабрь | 2022 | 1 | Декабрь | 2022
ip_5 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 1 | нет
ip_5 | [6 empty] | 12 | [18 empty] | 1 | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 18019.59 | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 18019.59
ip_5 | [6 empty] | 12 | [19 empty] | Добавить источник финансирования
ip_5 | [6 empty] | 12 | [7 empty] | Добавить объект инфраструктуры
ip_5 | VSNA_IP_EVENT_SUBGROUP_3_LIST |  |  |  |  | × | 14 | Реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов водоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения | Реконструкция участка водовода Ду700 мм от Южно-Уральского водозабора до ул. Степана Разина | нет |  |  | 0 | [16 empty] | 1 | Декабрь | 2022 | 1 | Декабрь | 2022
ip_5 | [6 empty] | 13 | [6 empty] | 1 | нет
ip_5 | [6 empty] | 13 | [18 empty] | 1 | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 74914.61 | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 74914.61
ip_5 | [6 empty] | 13 | [19 empty] | Добавить источник финансирования
ip_5 | [6 empty] | 13 | [7 empty] | Добавить объект инфраструктуры
ip_5 | [7 empty] | Добавить мероприятие
ip_5 |  |  |  |  | 2023 |  | 0
ip_5
ip_5
ip_5
ip_5
ip_5 | [5 empty] | × | 1 | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности |  | Бурение и обустройство водозаборных скважин | нет |  |  | 0 | [16 empty] | 5 | Декабрь | 2024 | 5 | Декабрь | 2024
ip_5 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 1 | нет
ip_5 | [6 empty] | 6 | [18 empty] | 1 | Прочие собственные средства | 0.001 | Прочие собственные средства | 1068.936
ip_5 | [6 empty] | 6 | [19 empty] | Добавить источник финансирования
ip_5 | [6 empty] | 6 | [7 empty] | Добавить объект инфраструктуры
ip_5 | VSNA_IP_EVENT_SUBGROUP_1_LIST |  |  |  |  | × | 2 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов водоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов водоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | строительство иных объектов водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения в целях подключения потребителей | Реконструкция насосной станции 3-го подъема Ново-Сакмарского водозабора | нет |  |  | 0 | [16 empty] | 6 | Декабрь | 2025 | 6 | Декабрь | 2025
ip_5 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 1 | нет
ip_5 | [6 empty] | 7 | [18 empty] | 1 | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 380820.103 | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 42283.416
ip_5 | [6 empty] | 7 | [19 empty] | Добавить источник финансирования
ip_5 | [6 empty] | 7 | [7 empty] | Добавить объект инфраструктуры
ip_5 | VSNA_IP_EVENT_SUBGROUP_3_LIST |  |  |  |  | × | 3 | Реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов водоснабжения | реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения | Реконструкция участка водовода по пер. Госпитальный Ду500 мм от пр-д Коммунаров до пр-кт Парковый ориентировочной протяженностью 375 м | нет |  |  | 0 | [16 empty] | 1 | Декабрь | 2026 | 1 | Декабрь | 2026
ip_5 | [6 empty] | 18 | [6 empty] | 1 | нет
ip_5 | [6 empty] | 18 | [18 empty] | 1 | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 19208.764 | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 0
ip_5 | [6 empty] | 18 | [19 empty] | Добавить источник финансирования
ip_5 | [6 empty] | 18 | [7 empty] | Добавить объект инфраструктуры
ip_5 | VSNA_IP_EVENT_SUBGROUP_3_LIST |  |  |  |  | × | 4 | Реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов водоснабжения | реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения | Реконструкция участка водовода Ду225мм по ул. Мало-Восточная ориентировочной протяженностью 300 м | нет |  |  | 0 | [16 empty] | 1 | Декабрь | 2027 | 1 | Декабрь | 2027
ip_5 | [6 empty] | 22 | [6 empty] | 1 | нет
ip_5 | [6 empty] | 22 | [18 empty] | 1 | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 12708.83 | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 0
ip_5 | [6 empty] | 22 | [19 empty] | Добавить источник финансирования
ip_5 | [6 empty] | 22 | [7 empty] | Добавить объект инфраструктуры
ip_5 | VSNA_IP_EVENT_SUBGROUP_3_LIST |  |  |  |  | × | 5 | Реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов водоснабжения | реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения | Реконструкция водопроводной сети ЮУВЗ г. Оренбурга, кадастровый номер 56:44:0000000:37673 | да | Концессионное соглашение от 25.04.2023 №9-с |  | 0 | [16 empty] | 1 | Декабрь | 2023 | 1 | Декабрь | 2023
ip_5 | [6 empty] | 29 | [6 empty] | 1 | нет
ip_5 | [6 empty] | 29 | [18 empty] | 1 | Займы, предоставленные Фондом ЖКХ за счет средств ФНБ | 191666.667 | Займы, предоставленные Фондом ЖКХ за счет средств ФНБ | 187248.285
ip_5 | [24 empty] | × | 2 | Прибыль направляемая на инвестиции | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции | 11658.194
ip_5 | [6 empty] | 29 | [19 empty] | Добавить источник финансирования
ip_5 | [6 empty] | 29 | [7 empty] | Добавить объект инфраструктуры
ip_5 | VSNA_IP_EVENT_SUBGROUP_3_LIST |  |  |  |  | × | 6 | Реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов водоснабжения | реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения | Реконструкция водовода Ду-600 мм в районе ул. Краснохолмская/ул. Раздольная/ул. Мало-Луговая/ул. Алтайская/пр-кт. Гагарина/ул. Карагандинская г. Оренбурга, кадастровый номер 56:44:0000000:33590 | да | Концессионное соглашение от 25.04.2023 №9-с |  | 0 | [16 empty] | 1 | Декабрь | 2023 | 1 | Декабрь | 2023
ip_5 | [6 empty] | 30 | [6 empty] | 1 | нет
ip_5 | [6 empty] | 30 | [18 empty] | 1 | Займы, предоставленные Фондом ЖКХ за счет средств ФНБ | 89962.5 | Займы, предоставленные Фондом ЖКХ за счет средств ФНБ | 70185.192
ip_5 | [24 empty] | × | 2 | Прибыль направляемая на инвестиции | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции | 10715.588
ip_5 | [6 empty] | 30 | [19 empty] | Добавить источник финансирования
ip_5 | [6 empty] | 30 | [7 empty] | Добавить объект инфраструктуры
ip_5 | VSNA_IP_EVENT_SUBGROUP_1_LIST |  |  |  |  | × | 7 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов водоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов водоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения потребителей | Сохранение объекта культурного наследия "Дом Тимашевых,1770." | нет |  |  | 0 | [16 empty] | 1 | Декабрь | 2023 | 1 | Декабрь | 2023
ip_5 | [6 empty] | 32 | [6 empty] | 1 | нет
ip_5 | [6 empty] | 32 | [18 empty] | 1 | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 863.89 | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 587.012
ip_5 | [6 empty] | 32 | [19 empty] | Добавить источник финансирования
ip_5 | [6 empty] | 32 | [7 empty] | Добавить объект инфраструктуры
ip_5 | VSNA_IP_EVENT_SUBGROUP_1_LIST |  |  |  |  | × | 8 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов водоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов водоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения потребителей | строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения потребителей | нет |  |  | 0 | [16 empty] | 9 | Декабрь | 2029 | 9 | Декабрь | 2029
ip_5 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 1 | нет
ip_5 | [6 empty] | 7 | [18 empty] | 1 | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 0 | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 172578.09
ip_5 | [6 empty] | 7 | [19 empty] | Добавить источник финансирования
ip_5 | [6 empty] | 7 | [7 empty] | Добавить объект инфраструктуры
ip_5 | VSNA_IP_EVENT_SUBGROUP_3_LIST |  |  |  |  | × | 9 | Реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов водоснабжения | реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения | реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения | нет |  |  | 0 | [16 empty] | 9 | Декабрь | 2029 | 9 | Декабрь | 2029
ip_5 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 1 | нет
ip_5 | [6 empty] | 8 | [18 empty] | 1 | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 0 | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 37726.87
ip_5 | [24 empty] | × | 2 | Прочие амортизационные отчисления | 0 | Прочие амортизационные отчисления | 107.804
ip_5 | [6 empty] | 8 | [19 empty] | Добавить источник финансирования
ip_5 | [6 empty] | 8 | [7 empty] | Добавить объект инфраструктуры
ip_5 | [5 empty] | × | 10 | Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения с использованием централизованных систем водоснабжения |  | Капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы | нет |  |  | 0 | [16 empty] | 9 | Декабрь | 2029 | 9 | Декабрь | 2029
ip_5 | [6 empty] | 9 | [6 empty] | 1 | нет
ip_5 | [6 empty] | 9 | [18 empty] | 1 | Прочие амортизационные отчисления | 0 | Прочие амортизационные отчисления | 15794.006
ip_5 | [6 empty] | 9 | [19 empty] | Добавить источник финансирования
ip_5 | [6 empty] | 9 | [7 empty] | Добавить объект инфраструктуры
ip_5 | [7 empty] | Добавить мероприятие
ip_5 |  |  |  |  | 2024 |  | 0
ip_5
ip_5
ip_5
ip_5
ip_5 | VSNA_IP_EVENT_SUBGROUP_1_LIST |  |  |  |  | × | 1 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов водоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов водоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения потребителей | Жилая комплексная застройка "Молодой Оренбург"."Перспективное развитие жилищного строительства города Оренбурга (ЗУ 605 га)" | нет |  |  | 0 | [16 empty] | 2 | Декабрь | 2024 |  | Срок выполнения не наступил | Срок выполнения не наступил
ip_5 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1 | нет
ip_5 | [6 empty] | 0 | [18 empty] | 1 | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 121918.78 | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 0
ip_5 | [6 empty] | 0 | [19 empty] | Добавить источник финансирования
ip_5 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | Добавить объект инфраструктуры
ip_5 | VSNA_IP_EVENT_SUBGROUP_3_LIST |  |  |  |  | × | 2 | Реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов водоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения | Реконструкция насосной станции 3-го подъема Ново-Сакмарского водозабора | нет |  |  | 0 | [16 empty] | 6 | Декабрь | 2025 |  | Срок выполнения не наступил | Срок выполнения не наступил
ip_5 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | нет
ip_5 | [6 empty] | 1 | [18 empty] | 1 | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 135895.97 | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 0
ip_5 | [6 empty] | 1 | [19 empty] | Добавить источник финансирования
ip_5 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | Добавить объект инфраструктуры
ip_5 | VSNA_IP_EVENT_SUBGROUP_1_LIST |  |  |  |  | × | 3 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов водоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов водоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | строительство иных объектов водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения в целях подключения потребителей | Разработка проектно-сметной документации и строительство водовода от городских сетей до с. Городище и с. Краснохолм Ду 200-600 мм ориентировочной протяжённостью 64 км. | нет |  |  | 0 | [16 empty] | 4 | Декабрь | 2027 |  | Срок выполнения не наступил | Срок выполнения не наступил
ip_5 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 1 | нет
ip_5 | [6 empty] | 2 | [18 empty] | 1 | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 27280.26 | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 0
ip_5 | [6 empty] | 2 | [19 empty] | Добавить источник финансирования
ip_5 | [6 empty] | 2 | [7 empty] | Добавить объект инфраструктуры
ip_5 | VSNA_IP_EVENT_SUBGROUP_1_LIST |  |  |  |  | × | 4 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов водоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов водоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | строительство иных объектов водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения в целях подключения потребителей | Разработка проектно-сметной документации и строительство водовода от городских сетей до пос. Бердянка и пос. Самородово Ду 200-600 мм ориентировочной протяжённостью 42 км. | да | Концессионное соглашение от 25.04.2023 №9-с |  | 0 | [16 empty] | 4 | Декабрь | 2027 |  | Срок выполнения не наступил | Срок выполнения не наступил
ip_5 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 1 | нет
ip_5 | [6 empty] | 3 | [18 empty] | 1 | Амортизационные отчисления в результате переоценки основных средств и нематериальных активов | 18186.84 | Амортизационные отчисления в результате переоценки основных средств и нематериальных активов | 0
ip_5 | [6 empty] | 3 | [19 empty] | Добавить источник финансирования
ip_5 | [6 empty] | 3 | [7 empty] | Добавить объект инфраструктуры
ip_5 | VSNA_IP_EVENT_SUBGROUP_1_LIST |  |  |  |  | × | 5 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов водоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов водоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | строительство иных объектов водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения в целях подключения потребителей | Строительство дюкерного перехода через р. Урал (Ду 1000 мм ориентировочной протяжённостью 13562 м, мощность (нагрузка) в точке подключения 1214 м3/час) | да | Концессионное соглашение от 25.04.2023 №9-с |  | 0 | [16 empty] | 4 | Декабрь | 2027 |  | Срок выполнения не наступил | Срок выполнения не наступил
ip_5 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 1 | нет
ip_5 | [6 empty] | 4 | [18 empty] | 1 | Амортизационные отчисления в результате переоценки основных средств и нематериальных активов | 6212.98 | Амортизационные отчисления в результате переоценки основных средств и нематериальных активов | 0
ip_5 | [6 empty] | 4 | [19 empty] | Добавить источник финансирования
ip_5 | [6 empty] | 4 | [7 empty] | Добавить объект инфраструктуры
ip_5 | VSNA_IP_EVENT_SUBGROUP_1_LIST |  |  |  |  | × | 6 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов водоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов водоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения потребителей | Реконструкция, строительство сетей водоснабжения | да | Концессионное соглашение от 25.04.2023 №9-с |  | 0 | [16 empty] | 8 | Декабрь | 2027 |  | Срок выполнения не наступил | Срок выполнения не наступил
ip_5 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 1 | нет
ip_5 | [6 empty] | 5 | [18 empty] | 1 | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 76568.59 | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 0
ip_5 | [6 empty] | 5 | [19 empty] | Добавить источник финансирования
ip_5 | [6 empty] | 5 | [7 empty] | Добавить объект инфраструктуры
ip_5 | [5 empty] | × | 7 | Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения с использованием централизованных систем водоснабжения |  | Капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы | да | Концессионное соглашение от 25.04.2023 №9-с |  | 0 | [16 empty] | 10 | Декабрь | 2029 |  | Срок выполнения не наступил | Срок выполнения не наступил
ip_5 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 1 | нет
ip_5 | [6 empty] | 6 | [18 empty] | 1 | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 54512.64 | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 0
ip_5 | [6 empty] | 6 | [19 empty] | Добавить источник финансирования
ip_5 | [6 empty] | 6 | [7 empty] | Добавить объект инфраструктуры
ip_5 | [7 empty] | Добавить мероприятие
ip_5 |  |  |  |  | 2025 |  | 0
ip_5
ip_5
ip_5
ip_5
ip_5 | VSNA_IP_EVENT_SUBGROUP_3_LIST |  |  |  |  | × | 1 | Реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов водоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения | Реконструкция водозаборных сооружений и ПНС | нет |  |  | 0 | [16 empty] | 10 | Декабрь | 2029 |  | Срок выполнения не наступил | Срок выполнения не наступил
ip_5 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1 | нет
ip_5 | [6 empty] | 0 | [18 empty] | 1 | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 34210.07 | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 0
ip_5 | [6 empty] | 0 | [19 empty] | Добавить источник финансирования
ip_5 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | Добавить объект инфраструктуры
ip_5 | VSNA_IP_EVENT_SUBGROUP_1_LIST |  |  |  |  | × | 2 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов водоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов водоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | строительство иных объектов водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения в целях подключения потребителей | Разработка проектно-сметной документации и строительство водовода от городских сетей до пос. Бердянка и пос. Самородово Ду 200-600 мм ориентировочной протяжённостью 42 км. | да | Концессионное соглашение от 25.04.2023 №9-с |  | 0 | [16 empty] | 4 | Декабрь | 2027 |  | Срок выполнения не наступил | Срок выполнения не наступил
ip_5 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | нет
ip_5 | [6 empty] | 1 | [18 empty] | 1 | Кредиты | 395048.25 | Кредиты | 0
ip_5 | [6 empty] | 1 | [19 empty] | Добавить источник финансирования
ip_5 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | Добавить объект инфраструктуры
ip_5 | VSNA_IP_EVENT_SUBGROUP_1_LIST |  |  |  |  | × | 3 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов водоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов водоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | строительство иных объектов водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения в целях подключения потребителей | Строительство дюкерного перехода через р. Урал (Ду 1000 мм ориентировочной протяжённостью 13562 м, мощность (нагрузка) в точке подключения 1214 м3/час) | да | Концессионное соглашение от 25.04.2023 №9-с |  | 0 | [16 empty] | 4 | Декабрь | 2027 |  | Срок выполнения не наступил | Срок выполнения не наступил
ip_5 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 1 | нет
ip_5 | [6 empty] | 2 | [18 empty] | 1 | Кредиты | 132707.78 | Кредиты | 0
ip_5 | [6 empty] | 2 | [19 empty] | Добавить источник финансирования
ip_5 | [6 empty] | 2 | [7 empty] | Добавить объект инфраструктуры
ip_5 | VSNA_IP_EVENT_SUBGROUP_1_LIST |  |  |  |  | × | 4 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов водоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов водоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | строительство иных объектов водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения в целях подключения потребителей | Реконструкция участка водовода Ду500 мм по ул. Степная от ул. Советская до пер. Селивановский | да | Концессионное соглашение от 25.04.2023 №9-с |  | 0 | [16 empty] | 1 | Декабрь | 2025 |  | Срок выполнения не наступил | Срок выполнения не наступил
ip_5 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 1 | нет
ip_5 | [6 empty] | 3 | [18 empty] | 1 | Кредиты | 2961.5 | Кредиты | 0
ip_5 | [24 empty] | × | 2 | Амортизационные отчисления в результате переоценки основных средств и нематериальных активов | 2292.02 | Амортизационные отчисления в результате переоценки основных средств и нематериальных активов | 0
ip_5 | [6 empty] | 3 | [19 empty] | Добавить источник финансирования
ip_5 | [6 empty] | 3 | [7 empty] | Добавить объект инфраструктуры
ip_5 | VSNA_IP_EVENT_SUBGROUP_1_LIST |  |  |  |  | × | 5 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов водоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов водоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения потребителей | Реконструкция, строительство сетей водоснабжения | нет |  |  | 0 | [16 empty] | 10 | Декабрь | 2029 |  | Срок выполнения не наступил | Срок выполнения не наступил
ip_5 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 1 | нет
ip_5 | [6 empty] | 4 | [18 empty] | 1 | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 50000 | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 0
ip_5 | [6 empty] | 4 | [19 empty] | Добавить источник финансирования
ip_5 | [6 empty] | 4 | [7 empty] | Добавить объект инфраструктуры
ip_5 | [5 empty] | × | 6 | Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения с использованием централизованных систем водоснабжения |  | Капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы | да | Концессионное соглашение от 25.04.2023 №9-с |  | 0 | [16 empty] | 10 | Декабрь | 2029 |  | Срок выполнения не наступил | Срок выполнения не наступил
ip_5 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 1 | нет
ip_5 | [6 empty] | 5 | [18 empty] | 1 | Амортизационные отчисления в результате переоценки основных средств и нематериальных активов | 56693.15 | Амортизационные отчисления в результате переоценки основных средств и нематериальных активов | 0
ip_5 | [6 empty] | 5 | [19 empty] | Добавить источник финансирования
ip_5 | [6 empty] | 5 | [7 empty] | Добавить объект инфраструктуры
ip_5 | [7 empty] | Добавить мероприятие
ip_5 |  |  |  |  | 2026 |  | 0
ip_5
ip_5
ip_5
ip_5
ip_5 | VSNA_IP_EVENT_SUBGROUP_1_LIST |  |  |  |  | × | 1 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов водоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов водоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения потребителей | Реконструкция водозаборных сооружений и ПНС | нет |  |  | 0 | [16 empty] | 10 | Декабрь | 2029 |  | Срок выполнения не наступил | Срок выполнения не наступил
ip_5 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1 | нет
ip_5 | [6 empty] | 0 | [18 empty] | 1 | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 42026.79 | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 0
ip_5 | [6 empty] | 0 | [19 empty] | Добавить источник финансирования
ip_5 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | Добавить объект инфраструктуры
ip_5 | VSNA_IP_EVENT_SUBGROUP_1_LIST |  |  |  |  | × | 2 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов водоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов водоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | строительство иных объектов водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения в целях подключения потребителей | Разработка проектно-сметной документации и строительство водовода от городских сетей до пос. Бердянка и пос. Самородово Ду 200-600 мм ориентировочной протяжённостью 42 км. | да | Концессионное соглашение от 25.04.2023 №9-с |  | 0 | [16 empty] | 4 | Декабрь | 2027 |  | Срок выполнения не наступил | Срок выполнения не наступил
ip_5 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | нет
ip_5 | [6 empty] | 1 | [18 empty] | 1 | Кредиты | 573734.25 | Кредиты | 0
ip_5 | [6 empty] | 1 | [19 empty] | Добавить источник финансирования
ip_5 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | Добавить объект инфраструктуры
ip_5 | VSNA_IP_EVENT_SUBGROUP_1_LIST |  |  |  |  | × | 3 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов водоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов водоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | строительство иных объектов водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения в целях подключения потребителей | Строительство дюкерного перехода через р. Урал (Ду 1000 мм ориентировочной протяжённостью 13562 м, мощность (нагрузка) в точке подключения 1214 м3/час) | да | Концессионное соглашение от 25.04.2023 №9-с |  | 0 | [16 empty] | 4 | Декабрь | 2027 |  | Срок выполнения не наступил | Срок выполнения не наступил
ip_5 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 1 | нет
ip_5 | [6 empty] | 2 | [18 empty] | 1 | Кредиты | 371586.23 | Кредиты | 0
ip_5 | [6 empty] | 2 | [19 empty] | Добавить источник финансирования
ip_5 | [6 empty] | 2 | [7 empty] | Добавить объект инфраструктуры
ip_5 | VSNA_IP_EVENT_SUBGROUP_1_LIST |  |  |  |  | × | 4 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов водоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов водоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения потребителей | Реконструкция, строительство сетей водоснабжения | нет |  |  | 0 | [16 empty] | 10 | Декабрь | 2029 |  | Срок выполнения не наступил | Срок выполнения не наступил
ip_5 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 1 | нет
ip_5 | [6 empty] | 3 | [18 empty] | 1 | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 50000 | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 0
ip_5 | [6 empty] | 3 | [19 empty] | Добавить источник финансирования
ip_5 | [6 empty] | 3 | [7 empty] | Добавить объект инфраструктуры
ip_5 | [5 empty] | × | 5 | Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения с использованием централизованных систем водоснабжения |  | Капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы | да | Концессионное соглашение от 25.04.2023 №9-с |  | 0 | [16 empty] | 10 | Декабрь | 2029 |  | Срок выполнения не наступил | Срок выполнения не наступил
ip_5 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 1 | нет
ip_5 | [6 empty] | 4 | [18 empty] | 1 | Амортизационные отчисления в результате переоценки основных средств и нематериальных активов | 58960.87 | Амортизационные отчисления в результате переоценки основных средств и нематериальных активов | 0
ip_5 | [6 empty] | 4 | [19 empty] | Добавить источник финансирования
ip_5 | [6 empty] | 4 | [7 empty] | Добавить объект инфраструктуры
ip_5 | [7 empty] | Добавить мероприятие
ip_5 |  |  |  |  | 2027 |  | 0
ip_5
ip_5
ip_5
ip_5
ip_5 | VSNA_IP_EVENT_SUBGROUP_1_LIST |  |  |  |  | × | 1 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов водоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов водоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения потребителей | Реконструкция водозаборных сооружений и ПНС | нет |  |  | 0 | [16 empty] | 10 | Декабрь | 2029 |  | Срок выполнения не наступил | Срок выполнения не наступил
ip_5 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1 | нет
ip_5 | [6 empty] | 0 | [18 empty] | 1 | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 42940.07 | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 0
ip_5 | [6 empty] | 0 | [19 empty] | Добавить источник финансирования
ip_5 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | Добавить объект инфраструктуры
ip_5 | VSNA_IP_EVENT_SUBGROUP_1_LIST |  |  |  |  | × | 2 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов водоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов водоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения потребителей | Разработка проектно-сметной документации и строительство водовода от городских сетей до пос. Бердянка и пос. Самородово Ду 200-600 мм ориентировочной | да | Концессионное соглашение от 25.04.2023 №9-с |  | 0 | [16 empty] | 4 | Декабрь | 2027 |  | Срок выполнения не наступил | Срок выполнения не наступил
ip_5 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | нет
ip_5 | [6 empty] | 1 | [18 empty] | 1 | Амортизационные отчисления в результате переоценки основных средств и нематериальных активов | 375058.28 | Амортизационные отчисления в результате переоценки основных средств и нематериальных активов | 0
ip_5 | [6 empty] | 1 | [19 empty] | Добавить источник финансирования
ip_5 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | Добавить объект инфраструктуры
ip_5 | VSNA_IP_EVENT_SUBGROUP_1_LIST |  |  |  |  | × | 3 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов водоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов водоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения потребителей | Строительство дюкерного перехода через р. Урал (Ду 1000 мм ориентировочной протяжённостью 13562 м, мощность (нагрузка) в точке | да | Концессионное соглашение от 25.04.2023 №9-с |  | 0 | [16 empty] | 4 | Декабрь | 2027 |  | Срок выполнения не наступил | Срок выполнения не наступил
ip_5 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 1 | нет
ip_5 | [6 empty] | 2 | [18 empty] | 1 | Амортизационные отчисления в результате переоценки основных средств и нематериальных активов | 360932.68 | Амортизационные отчисления в результате переоценки основных средств и нематериальных активов | 0
ip_5 | [6 empty] | 2 | [19 empty] | Добавить источник финансирования
ip_5 | [6 empty] | 2 | [7 empty] | Добавить объект инфраструктуры
ip_5 | VSNA_IP_EVENT_SUBGROUP_3_LIST |  |  |  |  | × | 4 | Реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов водоснабжения | реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения | Реконструкция, строительство сетей водоснабжения | нет |  |  | 0 | [16 empty] | 10 | Декабрь | 2029 |  | Срок выполнения не наступил | Срок выполнения не наступил
ip_5 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 1 | нет
ip_5 | [6 empty] | 3 | [18 empty] | 1 | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 63109.36 | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 0
ip_5 | [6 empty] | 3 | [19 empty] | Добавить источник финансирования
ip_5 | [6 empty] | 3 | [7 empty] | Добавить объект инфраструктуры
ip_5 | [5 empty] | × | 5 | Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения с использованием централизованных систем водоснабжения |  | Капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы | да | Концессионное соглашение от 25.04.2023 №9-с |  | 0 | [16 empty] | 10 | Декабрь | 2029 |  | Срок выполнения не наступил | Срок выполнения не наступил
ip_5 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 1 | нет
ip_5 | [6 empty] | 4 | [18 empty] | 1 | Амортизационные отчисления в результате переоценки основных средств и нематериальных активов | 61319.31 | Амортизационные отчисления в результате переоценки основных средств и нематериальных активов | 0
ip_5 | [6 empty] | 4 | [19 empty] | Добавить источник финансирования
ip_5 | [6 empty] | 4 | [7 empty] | Добавить объект инфраструктуры
ip_5 | VSNA_IP_EVENT_SUBGROUP_3_LIST |  |  |  |  | × | 6 | Реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов водоснабжения | реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения | Реконструкция участка водовода Ду500 мм по ул. Столпянского от ул. 21 Квартал до ул. Западная | да | Концессионное соглашение от 25.04.2023 №9-с |  | 0 | [16 empty] | 1 | Декабрь | 2027 |  | Срок выполнения не наступил | Срок выполнения не наступил
ip_5 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 1 | нет
ip_5 | [6 empty] | 5 | [18 empty] | 1 | Кредиты | 78421.28 | Кредиты | 0
ip_5 | [6 empty] | 5 | [19 empty] | Добавить источник финансирования
ip_5 | [6 empty] | 5 | [7 empty] | Добавить объект инфраструктуры
ip_5 | [7 empty] | Добавить мероприятие
ip_5 |  |  |  |  | 2028 |  | 0
ip_5
ip_5
ip_5
ip_5
ip_5 | VSNA_IP_EVENT_SUBGROUP_3_LIST |  |  |  |  | × | 1 | Реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов водоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения | Реконструкция водозаборных сооружений и ПНС | нет |  |  | 0 | [16 empty] | 10 | Декабрь | 2029 |  | Срок выполнения не наступил | Срок выполнения не наступил
ip_5 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1 | нет
ip_5 | [6 empty] | 0 | [18 empty] | 1 | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 45728.27 | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 0
ip_5 | [6 empty] | 0 | [19 empty] | Добавить источник финансирования
ip_5 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | Добавить объект инфраструктуры
ip_5 | VSNA_IP_EVENT_SUBGROUP_3_LIST |  |  |  |  | × | 2 | Реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов водоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения | Реконструкция воздушной линии электропередач 10 кВ ф.26-1 с заменой голого провода АС на высоковольтный СИП-10 кВ и установкой оголовников на существующие опоры (6,8 км) от РП-26 в сторону РП-37 | да | Концессионное соглашение от 25.04.2023 №9-с |  | 0 | [16 empty] | 2 | Декабрь | 2029 |  | Срок выполнения не наступил | Срок выполнения не наступил
ip_5 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | нет
ip_5 | [6 empty] | 1 | [18 empty] | 1 | Кредиты | 17730.03 | Кредиты | 0
ip_5 | [6 empty] | 1 | [19 empty] | Добавить источник финансирования
ip_5 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | Добавить объект инфраструктуры
ip_5 | VSNA_IP_EVENT_SUBGROUP_3_LIST |  |  |  |  | × | 3 | Реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов водоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения | Разработка проектно-сметной документации и строительство водовода от городских сетей до с. Городище и с. Краснохолм Ду 200-600 мм ориентировочной протяжённостью 64 км. | да | Концессионное соглашение от 25.04.2023 №9-с |  | 0 | [16 empty] | 6 | Декабрь | 2029 |  | Срок выполнения не наступил | Срок выполнения не наступил
ip_5 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 1 | нет
ip_5 | [6 empty] | 2 | [18 empty] | 1 | Кредиты | 1507885.93 | Кредиты | 0
ip_5 | [6 empty] | 2 | [19 empty] | Добавить источник финансирования
ip_5 | [6 empty] | 2 | [7 empty] | Добавить объект инфраструктуры
ip_5 | VSNA_IP_EVENT_SUBGROUP_3_LIST |  |  |  |  | × | 4 | Реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов водоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения | Реконструкция участка водовода Ду500 мм от ул. Карагандинская до ул. Шевченко | да | Концессионное соглашение от 25.04.2023 №9-с |  | 0 | [16 empty] | 1 | Декабрь | 2028 |  | Срок выполнения не наступил | Срок выполнения не наступил
ip_5 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 1 | нет
ip_5 | [6 empty] | 3 | [18 empty] | 1 | Кредиты | 13038.96 | Кредиты | 0
ip_5 | [6 empty] | 3 | [19 empty] | Добавить источник финансирования
ip_5 | [6 empty] | 3 | [7 empty] | Добавить объект инфраструктуры
ip_5 | VSNA_IP_EVENT_SUBGROUP_3_LIST |  |  |  |  | × | 5 | Реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов водоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения | Реконструкция участка водовода Ду500 мм по ул. Конституции СССР | да | Концессионное соглашение от 25.04.2023 №9-с |  | 0 | [16 empty] | 1 | Декабрь | 2028 |  | Срок выполнения не наступил | Срок выполнения не наступил
ip_5 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 1 | нет
ip_5 | [6 empty] | 4 | [18 empty] | 1 | Кредиты | 14084.27 | Кредиты | 0
ip_5 | [6 empty] | 4 | [19 empty] | Добавить источник финансирования
ip_5 | [6 empty] | 4 | [7 empty] | Добавить объект инфраструктуры
ip_5 | VSNA_IP_EVENT_SUBGROUP_1_LIST |  |  |  |  | × | 6 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов водоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов водоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения потребителей | Реконструкция, строительство сетей водоснабжения | нет |  |  | 0 | [16 empty] | 10 | Декабрь | 2029 |  | Срок выполнения не наступил | Срок выполнения не наступил
ip_5 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 1 | нет
ip_5 | [6 empty] | 5 | [18 empty] | 1 | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 62000 | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 0
ip_5 | [6 empty] | 5 | [19 empty] | Добавить источник финансирования
ip_5 | [6 empty] | 5 | [7 empty] | Добавить объект инфраструктуры
ip_5 | [5 empty] | × | 7 | Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения с использованием централизованных систем водоснабжения |  | Капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы | да | Концессионное соглашение от 25.04.2023 №9-с |  | 0 | [16 empty] | 10 | Декабрь | 2029 |  | Срок выполнения не наступил | Срок выполнения не наступил
ip_5 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 1 | нет
ip_5 | [6 empty] | 6 | [18 empty] | 1 | Амортизационные отчисления в результате переоценки основных средств и нематериальных активов | 63772.08 | Амортизационные отчисления в результате переоценки основных средств и нематериальных активов | 0
ip_5 | [6 empty] | 6 | [19 empty] | Добавить источник финансирования
ip_5 | [6 empty] | 6 | [7 empty] | Добавить объект инфраструктуры
ip_5 | [7 empty] | Добавить мероприятие
ip_5 |  |  |  |  | 2029 |  | 0
ip_5
ip_5
ip_5
ip_5
ip_5 | VSNA_IP_EVENT_SUBGROUP_1_LIST |  |  |  |  | × | 1 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов водоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов водоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения потребителей | 74-я очередь жилой застройки в кадастровом квартале 56:44:0239001 | нет |  |  | 0 | [16 empty] | 1 | Декабрь | 2029 |  | Срок выполнения не наступил | Срок выполнения не наступил
ip_5 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1 | нет
ip_5 | [6 empty] | 0 | [18 empty] | 1 | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 2361.78 | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 0
ip_5 | [6 empty] | 0 | [19 empty] | Добавить источник финансирования
ip_5 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | Добавить объект инфраструктуры
ip_5 | VSNA_IP_EVENT_SUBGROUP_1_LIST |  |  |  |  | × | 2 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов водоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов водоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | строительство иных объектов водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения в целях подключения потребителей | Реконструкция водозаборных сооружений и ПНС | нет |  |  | 0 | [16 empty] | 10 | Декабрь | 2029 |  | Срок выполнения не наступил | Срок выполнения не наступил
ip_5 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | нет
ip_5 | [6 empty] | 1 | [18 empty] | 1 | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 46238.34 | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 0
ip_5 | [6 empty] | 1 | [19 empty] | Добавить источник финансирования
ip_5 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | Добавить объект инфраструктуры
ip_5 | VSNA_IP_EVENT_SUBGROUP_3_LIST |  |  |  |  | × | 3 | Реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов водоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения | Реконструкция воздушной линии электропередач 10 кВ НСВЗ 1-го подьёма с заменой голого провода АС на высоковольтный СИП-10 от РП-21 в сторону ТП-1058 (0,8 км), и в сторону ТП-1514 (4,5 км) кВ | да | Концессионное соглашение от 25.04.2023 №9-с |  | 0 | [16 empty] | 2 | Декабрь | 2029 |  | Срок выполнения не наступил | Срок выполнения не наступил
ip_5 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 1 | нет
ip_5 | [6 empty] | 2 | [18 empty] | 1 | Кредиты | 12907.46 | Кредиты | 0
ip_5 | [6 empty] | 2 | [19 empty] | Добавить источник финансирования
ip_5 | [6 empty] | 2 | [7 empty] | Добавить объект инфраструктуры
ip_5 | VSNA_IP_EVENT_SUBGROUP_3_LIST |  |  |  |  | × | 4 | Реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов водоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения | Реконструкция насосной станции 1-го подъёма с внедрением частотных преобразователей, приборов учета воды и электроэнергии (на каждой скважине) | да | Концессионное соглашение от 25.04.2023 №9-с |  | 0 | [16 empty] | 1 | Декабрь | 2029 |  | Срок выполнения не наступил | Срок выполнения не наступил
ip_5 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 1 | нет
ip_5 | [6 empty] | 3 | [18 empty] | 1 | Кредиты | 49098.07 | Кредиты | 0
ip_5 | [6 empty] | 3 | [19 empty] | Добавить источник финансирования
ip_5 | [6 empty] | 3 | [7 empty] | Добавить объект инфраструктуры
ip_5 | VSNA_IP_EVENT_SUBGROUP_1_LIST |  |  |  |  | × | 5 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов водоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов водоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | строительство иных объектов водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения в целях подключения потребителей | Разработка проектно-сметной документации и строительство водовода от городских сетей до с. Городище и с. Краснохолм Ду 200-600 мм ориентировочной протяжённостью 64 км. | да | Концессионное соглашение от 25.04.2023 №9-с |  | 0 | [16 empty] | 6 | Декабрь | 2029 |  | Срок выполнения не наступил | Срок выполнения не наступил
ip_5 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 1 | нет
ip_5 | [6 empty] | 4 | [18 empty] | 1 | Амортизационные отчисления в результате переоценки основных средств и нематериальных активов | 737569.15 | Амортизационные отчисления в результате переоценки основных средств и нематериальных активов | 0
ip_5 | [6 empty] | 4 | [19 empty] | Добавить источник финансирования
ip_5 | [6 empty] | 4 | [7 empty] | Добавить объект инфраструктуры
ip_5 | VSNA_IP_EVENT_SUBGROUP_1_LIST |  |  |  |  | × | 6 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов водоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов водоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения потребителей | Разработка проектно-сметной документации и строительство водовода от городских сетей до пос. Нижнесакмарский Ду 200-315 мм ориентировочной протяжённостью 9,2 км. | да | Концессионное соглашение от 25.04.2023 №9-с |  | 0 | [16 empty] | 3 | Декабрь | 2029 |  | Срок выполнения не наступил | Срок выполнения не наступил
ip_5 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 1 | нет
ip_5 | [6 empty] | 5 | [18 empty] | 1 | Кредиты | 73756.91 | Кредиты | 0
ip_5 | [6 empty] | 5 | [19 empty] | Добавить источник финансирования
ip_5 | [6 empty] | 5 | [7 empty] | Добавить объект инфраструктуры
ip_5 | VSNA_IP_EVENT_SUBGROUP_1_LIST |  |  |  |  | × | 7 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов водоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов водоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения потребителей | Реконструкция, строительство сетей водоснабжения | нет |  |  | 0 | [16 empty] | 10 | Декабрь | 2029 |  | Срок выполнения не наступил | Срок выполнения не наступил
ip_5 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 1 | нет
ip_5 | [6 empty] | 6 | [18 empty] | 1 | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 62000 | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 0
ip_5 | [6 empty] | 6 | [19 empty] | Добавить источник финансирования
ip_5 | [6 empty] | 6 | [7 empty] | Добавить объект инфраструктуры
ip_5 | [5 empty] | × | 8 | Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения с использованием централизованных систем водоснабжения |  | Капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы | да | Концессионное соглашение от 25.04.2023 №9-с |  | 0 | [16 empty] | 10 | Декабрь | 2029 |  | Срок выполнения не наступил | Срок выполнения не наступил
ip_5 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 1 | нет
ip_5 | [6 empty] | 7 | [18 empty] | 1 | Амортизационные отчисления в результате переоценки основных средств и нематериальных активов | 66322.96 | Амортизационные отчисления в результате переоценки основных средств и нематериальных активов | 0
ip_5 | [6 empty] | 7 | [19 empty] | Добавить источник финансирования
ip_5 | [6 empty] | 7 | [7 empty] | Добавить объект инфраструктуры
ip_5 | [7 empty] | Добавить мероприятие
10
[5 empty] | 1 В соответствии с утвержденной инвестиционной программой | [52 empty] | 13
10
10
10
10
Flag_Col_Size | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 3 | 7 | 16 | 16 | 25 | 7 | 15 | 3 | 4 | 8 | 21 | 14 | 17 | 17 | 9 | 12 | 9 | 21 | 12 | 3 | 6 | 38 | 15 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10

## ИП_Пригородный
Flag_Row_Size
0
0
3
[5 empty] | Информация об инвестиционных программах организации холодного водоснабжения и отчетах об их исполнении | [52 empty] | 26
[5 empty] | ООО "Оренбург Водоканал" | [52 empty] | 10
11
[5 empty] | Параметры формы | [52 empty] | 10
[5 empty] | Год реализации инвестиционной программы | № п/п мероприятия |  | Группа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы |  | Мероприятие | [14 empty] | № источника |  | О плановых и фактических размерах и источниках финансирования предусмотренных в утвержденной инвестиционной программе с распределением по годам |  |  |  | Плановый срок реализации мероприятия и (или) группы мероприятий с распределением по годам | Плановый срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия и (или) группы мероприятий |  | Фактический срок реализации мероприятия и (или) группы мероприятий с распределением по годам | Фактический срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия и (или) группы мероприятий | [22 empty] | 23
[10 empty] | Наименование мероприятия | Входит в концессионное соглашение |  | Объект инфраструктуры | [44 empty] | 24
[11 empty] | Признак | Номер концессионного соглашения | № объекта |  | Наличие | Наименование объекта | Тип объекта | Адрес объекта | [8 empty] | План |  | Факт | [28 empty] | 24
[8 empty] | Наименование | в том числе | [8 empty] | Муниципальный район | Муниципальное образование | ОКТМО | Населенный пункт | ОКТМО | улица, проезд, проспект, переулок, и т.п. | дом, корпус, строение |  |  | Источник финансирования | Размер финансирования | Источник финансирования | Размер финансирования |  | месяц | год |  | месяц | год | [21 empty] | 34
[5 empty] | 0 | [52 empty] | 1
ip_5 |  |  |  |  | Инвестиционная программа № 41-пр от 11.05.2018 ООО "Оренбург Водоканал" в сфере водоснабжения и водоотведения по развитию систем водоcнабжения и водоотведения, на территории сельского поселения Пригородное, Оренбургский муниципальный район на 2018-2041 годы (11.05.2018-31.12.2041)
ip_5 |  |  |  |  | 2018 |  | 0
ip_5
ip_5
ip_5
ip_5
ip_5 | [7 empty] | Добавить мероприятие
ip_5 |  |  |  |  | 2019 |  | 0
ip_5
ip_5
ip_5
ip_5
ip_5 | [7 empty] | Добавить мероприятие
ip_5 |  |  |  |  | 2020 |  | 0
ip_5
ip_5
ip_5
ip_5
ip_5 | [7 empty] | Добавить мероприятие
ip_5 |  |  |  |  | 2021 |  | 0
ip_5
ip_5
ip_5
ip_5
ip_5 | [7 empty] | Добавить мероприятие
ip_5 |  |  |  |  | 2022 |  | 0
ip_5
ip_5
ip_5
ip_5
ip_5 | VSNA_IP_EVENT_SUBGROUP_3_LIST |  |  |  |  | × | 1 | Реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов водоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения | Водозабор п. Пригородный. Техническое перевооружение артезианской скважины № 8 (инв. № 000118203) | да | Концессионное соглашение от 30.12.2016 №б/н |  | 0 | [16 empty] | 1 | Декабрь | 2022 | 1 | Декабрь | 2022
ip_5 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1 | нет
ip_5 | [6 empty] | 0 | [18 empty] | 1 | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 833.3333 | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 833.3333
ip_5 | [6 empty] | 0 | [19 empty] | Добавить источник финансирования
ip_5 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | Добавить объект инфраструктуры
ip_5 | VSNA_IP_EVENT_SUBGROUP_3_LIST |  |  |  |  | × | 2 | Реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов водоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения | Водозабор п. Медовка. Реконструкция скважины, насосного оборудования и станций управления насосными агрегатами | да | Концессионное соглашение от 30.12.2016 №б/н |  | 0 | [16 empty] | 1 | Декабрь | 2022 | 1 | Декабрь | 2022
ip_5 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | нет
ip_5 | [6 empty] | 1 | [18 empty] | 1 | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 198.3783 | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 198.3783
ip_5 | [6 empty] | 1 | [19 empty] | Добавить источник финансирования
ip_5 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | Добавить объект инфраструктуры
ip_5 | [7 empty] | Добавить мероприятие
ip_5 |  |  |  |  | 2023 |  | 0
ip_5
ip_5
ip_5
ip_5
ip_5 | [7 empty] | Добавить мероприятие
ip_5 |  |  |  |  | 2024 |  | 0
ip_5
ip_5
ip_5
ip_5
ip_5 | [7 empty] | Добавить мероприятие
ip_5 |  |  |  |  | 2025 |  | 0
ip_5
ip_5
ip_5
ip_5
ip_5 | VSNA_IP_EVENT_SUBGROUP_3_LIST |  |  |  |  | × | 1 | Реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов водоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения | Водозабор п. Пригородный. Реконструкция станций управления с заменой на АСУР с телеметрией, реконструкция системы дистанционного наблюдения и управления скважинами (уровнемер), реконструкция системы дистанционного наблюдения и управления скважинами (АРМ интеграция + теги), реконструкция насосного оборудования и станций управления насосными агрегатами. (Машинный зал №1 (АСУР)). | да | Концессионное соглашение от 30.12.2016 №б/н |  | 0 | [16 empty] | 1 | Декабрь | 2025 |  | Срок выполнения не наступил | Срок выполнения не наступил
ip_5 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1 | нет
ip_5 | [6 empty] | 0 | [18 empty] | 1 | Капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке | 484.1667 | Капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке | 0
ip_5 | [6 empty] | 0 | [19 empty] | Добавить источник финансирования
ip_5 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | Добавить объект инфраструктуры
ip_5 | [7 empty] | Добавить мероприятие
ip_5 |  |  |  |  | 2026 |  | 0
ip_5
ip_5
ip_5
ip_5
ip_5 | VSNA_IP_EVENT_SUBGROUP_3_LIST |  |  |  |  | × | 1 | Реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов водоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения | Водозабор п. Пригородный. Автоматизация и диспетчеризация 1 и 2 подъема водозабора | да | Концессионное соглашение от 30.12.2016 №б/н |  | 0 | [16 empty] | 1 | Декабрь | 2026 |  | Срок выполнения не наступил | Срок выполнения не наступил
ip_5 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1 | нет
ip_5 | [6 empty] | 0 | [18 empty] | 1 | Капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке | 833.3333 | Капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке | 0
ip_5 | [6 empty] | 0 | [19 empty] | Добавить источник финансирования
ip_5 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | Добавить объект инфраструктуры
ip_5 | [7 empty] | Добавить мероприятие
ip_5 |  |  |  |  | 2027 |  | 0
ip_5
ip_5
ip_5
ip_5
ip_5 | VSNA_IP_EVENT_SUBGROUP_3_LIST |  |  |  |  | × | 1 | Реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов водоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения | Водозабор п. Пригородный. Монтаж системы видеонаблюдения, монтаж системы охраны. (Монтаж кнопки КЭВП (кнопка экстренного вызова полиции)) | да | Концессионное соглашение от 30.12.2016 №б/н |  | 0 | [16 empty] | 1 | Декабрь | 2027 |  | Срок выполнения не наступил | Срок выполнения не наступил
ip_5 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1 | нет
ip_5 | [6 empty] | 0 | [18 empty] | 1 | Капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке | 681.6667 | Капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке | 0
ip_5 | [6 empty] | 0 | [19 empty] | Добавить источник финансирования
ip_5 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | Добавить объект инфраструктуры
ip_5 | [7 empty] | Добавить мероприятие
ip_5 |  |  |  |  | 2028 |  | 0
ip_5
ip_5
ip_5
ip_5
ip_5 | VSNA_IP_EVENT_SUBGROUP_3_LIST |  |  |  |  | × | 1 | Реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов водоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения | Водозабор п. Пригородный. Монтаж узлов учета. (Отсутствует учет воды: 1 подъем – установка ДУ 150мм; 2 подъем ПУ – Ду 150мм | да | Концессионное соглашение от 30.12.2016 №б/н |  | 0 | [16 empty] | 1 | Декабрь | 2028 |  | Срок выполнения не наступил | Срок выполнения не наступил
ip_5 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1 | нет
ip_5 | [6 empty] | 0 | [18 empty] | 1 | Капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке | 2499.1667 | Капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке | 0
ip_5 | [6 empty] | 0 | [19 empty] | Добавить источник финансирования
ip_5 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | Добавить объект инфраструктуры
ip_5 | [7 empty] | Добавить мероприятие
ip_5 |  |  |  |  | 2029 |  | 0
ip_5
ip_5
ip_5
ip_5
ip_5 | [7 empty] | Добавить мероприятие
ip_5 |  |  |  |  | 2030 |  | 0
ip_5
ip_5
ip_5
ip_5
ip_5 | [7 empty] | Добавить мероприятие
ip_5 |  |  |  |  | 2031 |  | 0
ip_5
ip_5
ip_5
ip_5
ip_5 | [7 empty] | Добавить мероприятие
ip_5 |  |  |  |  | 2032 |  | 0
ip_5
ip_5
ip_5
ip_5
ip_5 | [7 empty] | Добавить мероприятие
ip_5 |  |  |  |  | 2033 |  | 0
ip_5
ip_5
ip_5
ip_5
ip_5 | [7 empty] | Добавить мероприятие
ip_5 |  |  |  |  | 2034 |  | 0
ip_5
ip_5
ip_5
ip_5
ip_5 | [7 empty] | Добавить мероприятие
ip_5 |  |  |  |  | 2035 |  | 0
ip_5
ip_5
ip_5
ip_5
ip_5 | [7 empty] | Добавить мероприятие
ip_5 |  |  |  |  | 2036 |  | 0
ip_5
ip_5
ip_5
ip_5
ip_5 | [7 empty] | Добавить мероприятие
ip_5 |  |  |  |  | 2037 |  | 0
ip_5
ip_5
ip_5
ip_5
ip_5 | [7 empty] | Добавить мероприятие
ip_5 |  |  |  |  | 2038 |  | 0
ip_5
ip_5
ip_5
ip_5
ip_5 | [7 empty] | Добавить мероприятие
ip_5 |  |  |  |  | 2039 |  | 0
ip_5
ip_5
ip_5
ip_5
ip_5 | [7 empty] | Добавить мероприятие
ip_5 |  |  |  |  | 2040 |  | 0
ip_5
ip_5
ip_5
ip_5
ip_5 | [7 empty] | Добавить мероприятие
ip_5 |  |  |  |  | 2041 |  | 0
ip_5
ip_5
ip_5
ip_5
ip_5 | [7 empty] | Добавить мероприятие
10
[5 empty] | 1 В соответствии с утвержденной инвестиционной программой | [52 empty] | 13
10
10
10
10
Flag_Col_Size | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 3 | 7 | 16 | 16 | 25 | 7 | 15 | 3 | 4 | 8 | 21 | 14 | 17 | 17 | 9 | 12 | 9 | 21 | 12 | 3 | 6 | 38 | 15 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10